# ОБЩЕЕ

## Дорожная карта по чекпойнтам

- подробно про каждый чекпойнт см. во вкладках слева (могут появляться по мере приближения к чекпойнтам), у вкладки соответствующей текущему этапу впереди стоит значок >>

- Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

Методические рекомендации - Методические рекомендации ВКР МНАД 25_26.docx

### Образцы ВКР

- Папку с отобранными образцами ВКР - Примеры ВКР

- Каталог примеров ВКР официально - https://www.hse.ru/ma/mds/students/diplomas/

  - не все ВКР там можно загрузить

  - не стоит сильно ориентироваться на них, так как каждый год могут быть свои изменения

### Полезные ссылки

- Шаблон ВШЭ для презентаций можно найти здесь

- Тезисы для студентов ПРИНТ/МНАД

# Чекпойнт 0 - выбор тем и научных руководителей

### Выбор темы и научного руководителя

Это уже пройденный этап - ищем себя в таблице Расписание Магистр по наукам о данных 2024

Тему и научного руководителя еще можно изменить до марта

# Чекпойнт 1 - репозиторий и план работ

### Чекпойнт 1 - Создание репозитория и плана работ

Дедлайн мягкий: 14.12

Дедлайн жесткий (с учетом конца года штрафов нет, но рассчитывайте силы для следующего чекпойнта): 22.12

На данном чекпойнте нужно:

- Создать репозиторий в github или gitlab под будущий проект или исследование

  - репозиторий может быть приватным

- Добавить в репозиторий своего научного руководителя

- Добавить в репозиторий файл README.md, где:

  - указать название работы

  - указать ФИО студента

    - если работа групповая, то перечислить всех студентов

  - указать ФИО своего научного руководителя

  - построить верхнеуровневый план работ в соответствии с чекпойнтами и учетом своих данных

- Отчитаться научному руководителю по чекпойнту - сообщить ссылку и что сделано

### Какие пункты могут быть указаны в плане работ

(формулировки делаете самостоятельно, можно на основе советов от научного руководителя):

- <обзор источников>

- <работа с данными, парсинг, формирование датасетов, проведение EDA> - может быть несколько пунктов

- <построение бейзлайн-модели, выбор и расчет метрик>

- <обучение продвинутой модели>

- <создание сервиса> - для проектной работы

- <тестирование и доработка сервиса> - для проектной работы

- и др. релевантные пункты

Можно указывать примерные даты, можно указывать характер данных отдельно, можно дробить пункты, делать подпункты, декомпозировать на задачи

На следующих чекпойнтах можно и нужно возвращаться к плану, и корректировать его

### Проверка

Научный руководитель проверяет:

- наличие репозитория и плана

- соответствие плана теме и формату ВКР

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

# Чекпойнт 2 - обзор источников

### Чекпойнт 2 - Обзор источников

Дедлайн мягкий: 28.12

Дедлайн жесткий (с учетом конца года штрафов нет, но рассчитывайте силы для следующего чекпойнта): 12.01

Нужно сделать обзор источников по своей теме

На что обращаем внимание:

- на метрики,

- на базовые модели,

- на SOTA-модели,

- на аналоги,

- на инженерные решения,

- на артефакты, которые можно переиспользовать в качестве справочных (сравнительные таблицы, схемы, архитектуры),

- на идеи оформления и подачи результатов

Учитываем годы исследования и авторитетность источника, рекомендуется не менее 7-10 разных источников.

Где искать:

- arXiv

- Google Scholar

- Cyberleninka

- eLibrary

- ResearchGate

- и др.

Результат можно поместить в черновик текста ВКР, либо сделать обзор в отдельном документе.

Результат нужно показать своему научному руководителю в установленные сроки.

Пример обзора источников в виде отдельного документа (суммаризация-выводы сверху, а каждый источник рассмотрен тезисно c выносом ключевых артефактов) - Sources_review

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи.

# Чекпойнт 3 - датасет, EDA

### Чекпойнт 3 - датасеты, EDA

Дедлайн мягкий: 31.01

Дедлайн жесткий (без штрафов, но учитывайте, что сроки последующих этапов сжимаются): 12.02

Нужно:

- Окончательно определиться с набором данных, источниками данных.

- Получить все данные (если подразумевался парсинг, то он должен быть проведен).

- Провести предобработку, сформировать датасет.

- Провести подробный EDA с учетом характера ваших данных (проконсультируйтесь с научным руководителем при необходимости).

- Показать своему научному руководителю результат работы по чекпойнту и выводы.

Результаты

- На выходе должен быть хотя бы один ноутбук *.ipynb, который должен включать в себя выводы.

- Выводы можно выносить также в отдельный MD файл (оценивайте по объему и по рекомендациям научного руководителя)

- В README репозитория добавить информацию о датасете, связанные ссылки (на данные и ноутбуки)

Замечание: данные и EDA - это один из разделов в ВКР и один из оцениваемых слайдов при защите.

Что можно сделать уже сейчас бонусом: попробовать простейшую модель на данных. Это позволяет внести корректировки в обработку данных, выделить фичи

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

# Чекпойнт 4 - baseline, метрики

### Чекпойнт 4 - baseline, метрики

Дедлайн мягкий: 22.02

Дедлайн жесткий (без штрафов, но учитывайте, что сроки последующих этапов сжимаются): 01.03

Нужно:

- Выбрать базовую модель в зависимости от задачи (регрессии, KNN, DummyClassifier и др)

- Обучить модели на подготовленном датасете (датасет готовили на чекпойнте 3)

- Выбрать метрики, обосновать выбор (в т.ч. опираемся на информацию, полученную при изучении источников на чекпойнте 2)

- Рассчитать метрики для базовых моделей

- Применить feature engineering

- Для проектной ВКР: начать готовить сервис - рекомендуется на этой стадии иметь четкое представление, что будет представлять из себя сервис (обычно это связка Бот/Streamlit + FastAPI + БД)

  - сделать первые эндпойнты в FastAPI (статистика)

  - вывод элементов EDA в интерфейсе (в боте или streamlit)

- Для исследовательской ВКР: рекомендуется идти опережающем темпом в исследовании, иметь к этому моменту проверку вашей основной ресерч-идеи

- Показать своему научному руководителю результат работы по чекпойнту и выводы

В зависимости от специфики вашей работы пункты могут изменяться:

- Например, если делаете ИИ-агента с RAG, то в текущем чекпойнте может быть реализован ИИ чат-бот без RAG + бенчмарки для дальнейшего улучшения и сравнения

- Для работ с сильно выраженной программной составляющей может ожидаться разработка аналога существующих продуктов, который дальше будет улучшаться

Результаты:

- На выходе должен быть хотя бы один ноутбук *.ipynb, который включает в себя выводы по обучению базовой модели. При необходимости ноутбук может содержать ссылки на связанные файлы

- Выводы можно выносить также в отдельный MD файл (оценивайте по объему и по рекомендациям научного руководителя)

- Для проектной ВКР: наброски сервиса, файловая структура, сервис можно делать в отдельном репозитории, либо в папке в текущем репозитории

- В README репозитория добавить информацию о выбранной модели и метриках, начале реализации сервиса, связанные ссылки по чекпойнту (на ноутбук, модель, выводы, сервис)

Рекомендуется сразу:

- добавлять результаты по чекпойнтам в черновик ВКР, начинать формировать главы

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

# >> Чекпойнт 5 - основная работа

### Чекпойнт 5 - улучшение решения, черновой сервис

Дедлайн: 31.03

Жесткий дедлайн: по договоренности с научным руководителем вы можете сместить на апрель, но учитывайте время на зачет по Подготовка к ВКР, который должен стоять до 20.04

Нужно:

- улучшить решение: отобрать и обучить продвинутые модели (опирайтесь на SOTA-модели, обнаруженные в ходе чекпойнта 2 + на подсказки научного руководителя),

  - желательно не одну модель отобрать и сравнивать, а несколько

  - методы: нелинейные модели, бустинги, DL, feature engineering

- сравнить улучшенное решение и базовое по метрикам (базовую модель обучали на чекпойнте 4, там же выбирали метрики)

- для проектной ВКР: черновой сервис

  - может включать в себя эндпойнты FastAPI: обучение модели, получение результата, статистика использования,

  - (очень желательно) добавить базы данных,

  - (желательно, но не в приоритете на этом чекпойнте) фронтенд. Например, в виде Streamlit. Но важно понимать, как будет выглядеть конечный сервис для пользователя и как будете его реализовывать в ходе доработок на чекпойнте 6

- для исследовательской ВКР: помимо улучшения решения и сравнения с базовым ориентируйтесь на задачи от научного руководителя

  - ожидается, что в исследовательской ВКР происходит не только сравнение с базовой моделью, а сравнение вашего решения с SOTA

  - важно, что вы понимаете новизну и свой вклад, и это бьется с результатами

На выходе ожидается:

- в репозиторий добавить отчет по улучшенному решению и его сравнению с базовым

  - отчет может быть в файле .MD, либо в .ipynb

  - отчет должен включать сравнительную таблицу по метрикам базовой модели и улучшенных решений

  - отчет должен содержать выводы

- обновить план работы в README репозитория в соответствии с пройденными чекпойнтами (напоминаю, этот план добавляли на чекпойнте 1)

- (для проектной ВКР) в репозитории появляется папка для сервиса; либо можно оформлять сервис отдельным репозиторием, но тогда ссылаться на него из основного

  - (для проектной ВКР) добавить в README порядок действий по запуску сервиса в том виде, в котором он сейчас реализован

- добавляйте результаты по чекпойнту в свой черновик ВКР, продолжая формировать главы, ориентируйтесь на примеры ВКР из вкладки ОБЩЕЕ

Замечания и ответы на вопросы:

- Сервис не обязательно должен быть доступен для пользователей извне (если нет обратной договоренности с научным руководителем)

- Из-за блокировок ТГ сейчас рекомендуется делать фронтенд именно на Streamlit (в том числе там можно сделать и чат-бота; другие альтернативы Flask, Django), а не в виде тг-бота. Однако если уже много работы сделали по созданию тг-бота, то ок

Ваш научный руководитель может скорректировать и уточнить задачи и сроки с учетом особенностей вашей работы.

# ЗАЧЕТ "Подготовка к ВКР"

“Подготовка к ВКР” - обязательный модуль, введен на уровне ВШЭ

Оценивается, как зачет-незачет, который ставит вам ваш научный руководитель.

Сроки проведения и дедлайн мягкий: 1.04 - 15.04

Дедлайн жесткий (сдвинуть невозможно никак): 20.04 - должен стоять зачет или незачет

Если незачет, то, как и для любого предмета, будет возможность на пересдачу, а затем на пересдачу с комиссией. Однако сроки остаются для этого довольно сжатые. Рекомендуется вовремя получать зачет.

Без получения зачета студент не может быть допущен к защите ВКР.

Формат проведения зависит от научного руководителя - это может быть быть предзащита на отдельном созвоне с использованием чернового варианта презентации, может быть просто учет вашей текущей работы по ВКР.

Полностью написанной ВКР здесь не требуется.

Главное, зачет показывает, что основная работа проделана и студент может дальше заниматься доработкой и готовиться к самой защите ВКР перед ГЭК.

Для проектной ВКР в контексте проекта можно здесь показать эндпойнты FastAPI, т.е. черновой вариант сервиса

Замечания и ответы на вопросы:

- Даже если вдруг студент планирует переносить защиту ВКР на будущий год, то гораздо проще (в т.ч. финансово) в следующем году будет, если вы получили этот зачет, закрыли сессию и попали в приказ о допуске к защите ВКР

# Чекпойнт 6 - доработка

### Чекпойнт 6 - доработка

Доработка по замечаниям научного руководителя

…

Тут же:

- (для проектной ВКР) доработка сервиса

- написание окончательного текста отчета ВКР

- подготовка к защите

# ЗАЩИТА

### ЗАЩИТА

(в наполнении)

…